## BacklogMar&moto
ID | TEMA | HISTÓRIA | DEPENDÊNCIA | IMPORTÂNCIA | RESPONSAVEL | MOSCOW | ESTIMATIVA | REALIZADO | PRONTO | Sprint
1 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo Jogar | - | 90 | HANNA/NEIMAR | M | 50 | 50 | S | 1 e 3
2 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo me cadastrar | - | 30 | HANNA/NEIMAR | S | 30 | 25 | S | 2
3 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo fazer login | 2 | 25 | HANNA/NEIMAR | S | 25 | 20 | S | 2
4 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo visualizar o ranking geral do jogo | - | 60 | HANNA/NEIMAR | S | 20 |  | N
5 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo alterar configurações do jogo | - | 40 | HANNA/NEIMAR | S | 15 |  | N
6 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo visualizar informações do jogo | - | 20 | HANNA/NEIMAR | C | 5 |  | N
7 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo poder finalizar a aplicação | - | 10 | HANNA/NEIMAR | S | 6 | 2 | S | 2
8 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo finalizar a partida a qualquer momento | 1 | 5 | HANNA/NEIMAR | S | 7 | 3 | S | 3
9 | Funcionalidade | Eu como usuário desejo saber minha pontuação ao final da partida | 1 | 8 | HANNA/NEIMAR | S | 10 |  | N
10 | Melhorias | Eu como usuário desejo que o jogo possua música de fundo | 1 | 15 | NEIMAR | W | 3 | 1 | S | 3
DataInicial: 1 de Setembro
DataFinal: 1 de Janeiro

## SPRINT 1
ID | NOME | RESP. | ESTIMATIVA | REALIZADO | PRONTO
1 | Estudo das tecnologias para aplicação | HANNA/NEIMAR | 10 | 10 | S
2 | Desenvolvimento base do código | HANNA/NEIMAR | 40 | 30 | S
3 | TDD | NEIMAR | 3 |  | N
4 | Aplicação de MVC | HANNA | 5 | 5 | S
|  | Total | 58 | 45

## SPRINT 2
ID | NOME | RESP. | ESTIMATIVA | REALIZADO | PRONTO
1 | Implementar cadastro de usuário | HANNA | 30 | 25 | S
2 | Implementar login de usuário | HANNA | 25 | 20 | S
3 | Implementar opção sair | HANNA | 6 | 2 | S
4 | TDD | NEIMAR | 4 | 3 | S
|  | Total | 65 | 50
DataInicial: 12/10
DataFinal: 25/10

## SPRINT 3
ID | NOME | RESP. | ESTIMATIVA | REALIZADO | PRONTO
1 | Inserir áudio no jogo | HANNA | 3 | 1 | S
2 | Inserir comando para finalizar partida a qualquer momento | HANNA | 7 | 3 | S
3 | Refatorar código | HANNA/NEIMAR | 6 | - | N
4 | Aplicar padrões de projeto criacionais | HANNA | 5 | - | N
|  | Total | 21 | 4
DataInicial: 26/10
DataFinal: 08/11

## Controle
| ITENS | PORCENTAGEM
TOTAL | #REF! | 100%
REALIZADO | #REF! | #REF!
SPRINT | SP ESTIMADO | SP REALIZADO | SP DIFERENÇA | QTD TAREFA ESTIMADA | QTD TAREFA PRONTA | TAREFA NÃO PRONTA | SPRINT | REALIZADO
Sprint 1 | 58 | 45 | 13 | 5 | 4 | 1 | spt11 | 45
Sprint 2 | 65 | 50 | 15 | 4 | 3 | 1 | spt12 | 50
Sprint 3 | 21 | 4